برنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا

مشروع

الخطة الوطنية لادارة البيانات البيئية في دولة الكويت

إعداد:

مراق الجبوري

المنسق الإقليمي لبرامج الحوكمة البيئية

برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب اسيا

October 2024

جدول المحتويات

الملخص التنفيذي	2

منهجية العمل	2

الخاتمة	4

# الملخص التنفيذي

يُقدّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا هذا المقترح إلى الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت لتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية، بما يتضمن الاستراتيجية العامة وخطة التنفيذ. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز نظم إدارة البيانات البيئية في الكويت وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. ستدار الخطة من قبل الهيئة العامة للبيئة بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع مشاركة فعالة من جميع الجهات الحكومية المعنية.

تأتي هذه المبادرة استجابةً لمتطلبات المواد 116، و117، و118 من قانون حماية البيئة في الكويت، وبشكل خاص المادة 116 التي تنص على ضرورة إنشاء نظام متكامل لإدارة البيانات البيئية، يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية والهيئة العامة للبيئة بشكل دوري وموثوق. من خلال هذه الخطة، سيتم تحسين نظم جمع البيانات وتحليلها، ما سيسهم في تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات البيئية. كما ستتضمن الخطة نشر البيانات البيئية بشكل شفاف ومتاح للعامة، مع وضع آليات واضحة لتداول هذه البيانات وتحديد مسؤوليات الجهات المختلفة وفقًا للقانون.

# منهجية العمل

تتبع هذه المبادرة منهجية مرحلية تشمل كل من الآتي:

- استشارة أصحاب المصلحة المعنيين وتحديد الرؤية والاهداف: 
يتطلب إعداد خطة إدارة البيانات البيئية إشراك كافة الأطراف المعنية لضمان توافق الخطة مع احتياجاتهم. سيتم تنظيم ورش عمل ومجموعات نقاش تضم ممثلين عن الحكومة، الأكاديميين، المنظمات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
لكل قطاع مجموعة بيانات مختلفة تعتمد على أولوياته البيئية، وستساعد هذه المشاورات في تحديد نوعية البيانات التي يجب جمعها وتصنيفها بناءً على حساسيتها وأهميتها. سيتم كذلك وضع إطار واضح لتحديد البيانات التي يجب أن تكون داخلية فقط، وتلك التي يمكن مشاركتها مع العموم بما يعزز الشفافية والوعي البيئي. سينتج عن هذا النهج وضع الرؤية المتكاملة واهداف الخطة واطارها العام من اجل الشروع بعملية التنفيذ.

- البحث وجمع البيانات ودراسة الحالة وتحديد الثغرات:

هذه المرحلة تعد الأساس لتطوير خطة إدارة البيانات البيئية. تشمل دراسة شاملة للوضع الحالي للبيانات البيئية في الكويت وتحليل أنظمة البيانات الموجودة لتحديد الفجوات في عملية جمع وتدفق البيانات. يتم خلال هذه المرحلة أيضًا تقييم القوانين البيئية المحلية ومدى مواءمتها مع المعايير العالمية، مع تسليط الضوء على النقاط التي تحتاج إلى تحسين لضمان توافق النظام البيئي المحلي مع أفضل الممارسات العالمية.
سيتم إجراء تقييم تقني لتحليل جودة البيانات البيئية المتاحة ومدى توافرها. سيشمل هذا التقييم تحليل كل الجهات التي تغذي النظام بالبيانات وكذلك الجهات التي تستفيد منها، مما يسهم في تحديد الثغرات في دقة البيانات وتحديثها ومدى شموليتها. يُركز التقييم على استخدام تقنيات الربط الإلكتروني لتحسين دقة البيانات وسرعة وصولها للنظام المركزي، بهدف تقليل الثغرات.

- تطوير آليات العمل وإجراءات العمل القياسية (SOPs):

ستشمل هذه الإجراءات تحديد معايير الجودة التي يجب أن تتوافق معها البيانات، وآلية تدقيق البيانات من خلال مراجعتها من قبل فرق مختصة والتحقق من مصادرها. سيتم تحديد القطاعات المسؤولة عن تغذية النظام بالبيانات، ووضع إجراءات لتصنيفها وفق مستويات السرية والأمنية التقنية، وتحديد ما يمكن مشاركته مع الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد آلية ربط البيانات لتسهيل تبادلها بشكل آلي وآمن بين الجهات. كما سيتم تطوير خطة للتعامل مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء جمع البيانات أو ربطها، مع آلية لمراجعة وتحديث الإجراءات بشكل دوري لضمان توافقها مع أفضل الممارسات. سيتم توثيق كل عملية جمع بيانات وإعداد تقارير دورية توضح أداء الجهات المعنية وجودة البيانات المتاحة. من خلال هذه الآليات، سيتم تعزيز كفاءة إدارة البيانات البيئية في الكويت وضمان تدفق بيانات موثوقة ودقيقة إلى نظام الرقابة البيئي المركزي.

- تطوير مقترحات لتحديث الأطر القانونية والتشريعية:
هذه المرحلة تتضمن دراسة شاملة للأطر القانونية والتشريعية المتعلقة بإدارة البيانات البيئية في الكويت. الهدف هو تقييم القوانين الحالية ومدى توافقها مع الأهداف الجديدة للخطة وضمان الالتزام بالمعايير الدولية. ستركز هذه المرحلة على تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتحديث الإجراءات الخاصة بمشاركة البيانات مع الجمهور والجهات المعنية، بهدف تعزيز الشفافية والتفاعل المجتمعي في القضايا البيئية.

- اعداد الخطة الوطنية والمصادقة عليها واطلاقها:
يتم خلال هذه المرحلة إعداد الخطة وفقا لكل الدراسات والمعلومات التي تم جمعها بما يتوافق مع الرؤية المعدة والاهداف التي تم تحديدها سابقا، لكي يتم عرضها على كافة الأطراف المعنية للحصول على الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة. سيتم إعداد النسخة النهائية بعد المراجعة الشاملة وضمان توافقها مع جميع الأطراف. بعد الانتهاء من صياغة الخطة والمصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى، سيتم إطلاق الخطة بشكل رسمي، مما يُعلن عن بدء مرحلة جديدة من تحسين إدارة البيانات البيئية وتحقيق الاستدامة البيئية في الكويت.

- اعداد خارطة طريق لتنفيذ الخطة:
ستشمل خارطة الطريق خطوات مفصلة لتنفيذ الخطة، تتضمن الجداول الزمنية لكل نشاط، وتوزيع المسؤوليات، والموارد اللازمة، والخوادم وواجهات الربط الإلكتروني المطلوبة. سيتم أيضًا تطوير آليات مراقبة لتقييم مدى تحقيق الأهداف وضمان استمرارية تحسين الأداء.

- تنفيذ برامج التدريب ونشر الوعي حول الخطة:

بعد المصادقة على الخطة وإطلاقها، سيتم تنظيم برامج تدريبية متخصصة تستهدف كافة الجهات المعنية لضمان فهم كامل وتطبيق فعّال للخطة. هذه البرامج ستتضمن تدريب الموظفين على آليات الربط الإلكتروني، إجراءات العمل القياسية (SOPs)، وكيفية تدقيق البيانات وضمان جودتها قبل رفعها إلى النظام المركزي.

بجانب التدريب ، سيتم تنفيذ حملة توعية عامة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية إدارة البيانات البيئية بين الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني. هذه الحملة ستشمل نشرات توعوية، وفعاليات عامة، بالإضافة إلى مواد تعليمية توضح دور البيانات البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة في الكويت.

# الخاتمة

تُمثّل الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية ركيزة أساسية في تعزيز دور الهيئة العامة للبيئة كجهة رائدة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في دولة الكويت. من خلال هذه الخطة، ستتمكن الهيئة من توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وضمان توفير بيانات بيئية دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على معطيات علمية. كما ستسهم الخطة في تعزيز مبدأ الشفافية وإرساء آليات تواصل فعّالة مع الجمهور، ما يعزز الوعي البيئي ويُمكّن الكويت من التصدي للتحديات البيئية الحالية والمستقبلية بفاعلية وكفاءة.